## 总览
需求完成度跟踪总览
按角色记录需求、完成度、问题和待说明事项。同步至 2026-08-10 真实 API、附件和 Admin CRUD 版本。
状态说明
状态 | 含义
未开始 | 尚未实现
进行中 | 主要能力已实现，仍有验证或未决范围
已阻塞 | 受环境或决策阻塞
已完成 | 已实现并完成当前阶段验证
本期不做 | 当前阶段明确排除
角色完成度总览
角色 | 状态 | 主观完成度 | 当前证据 | 主要缺口
Admin | 进行中 | 96% | 管理页面和请求工作流均接真实 API | Docker/Flyway 运行验证
普通用户 | 进行中 | 96% | 创建、富文本、附件、留言和用户确认均接真实 API | Docker 附件回归；他人详情范围待确认
技术处理人员 | 进行中 | 95% | My Tasks、队列、分配、状态、留言和历史均接真实 API | Docker 回归；Team Queue scope 待确认
测试人员 | 进行中 | 94% | Test Queue、内部备注和测试状态均接真实 API | Docker 回归
技术负责人 | 进行中 | 95% | Assignment、队列、工作量和详情动作均接真实 API | Docker 回归；多团队 scope 待确认
全局进度
模块 | 状态 | 完成度 | 当前证据 | 主要风险 / 缺口
产品范围 | 已完成 | 100% | 旧 FAQ/服务台/Problem/Change 保留隐藏，产品页面全英文 | 无
真实 API 接入 | 已完成 | 100% | Admin、Portal、Workspace 不再引用业务 Mock | 无
请求工作流 | 进行中 | 97% | 创建、路由、分配、状态、留言、历史、富文本和附件已实现 | Docker 端到端验证
权限与审计 | 进行中 | 95% | 请求/评论/附件按角色和组织校验，动作写入 history | 他人详情粒度和团队 scope 待确认
构建与测试 | 已完成 | 100% | 前端 build、后端 compile/test 通过；5 tests, 0 failures | 无
Docker / 本地运行 | 已阻塞 | 80% | Compose 已增加附件持久卷 | Docker daemon 未运行；V1.0.24/V1.0.25 未实库验证
本次已完成项
日期 | 完成项 | 证据
2026-08-09 | 完成登录、Portal、IT Workspace 和 Admin Console 页面 | 产品可见页面全英文
2026-08-09 | 完成请求详情单一 Save 与未保存离开提示 | 状态和 Assignee 统一保存
2026-08-09 | 核心请求流程接入真实 API | 登录、创建、列表、详情、分配、状态、留言和历史
2026-08-10 | 完成富文本、粘贴图片和请求/留言附件 | V1.0.24、Attachment API、服务端 HTML 清洗
2026-08-10 | Admin 管理页面全部切换真实 API | 组织、用户、角色、权限、团队、路由、审计和 Dashboard
2026-08-10 | 完成工作流团队成员模型 | V1.0.25、Team DTO、User teamNames
2026-08-10 | 删除业务 Mock 数据源和引用 | mockAdmin.ts、mockRequests.ts 已删除
2026-08-10 | 补齐工作台排序和 Portal 状态选项约束 | 优先级/未分配排序；Requester 仅确认 Resolved
2026-08-10 | 增加 Docker 附件持久卷 | request_uploads:/app/uploads
待确认项
编号 | 待确认问题 | 当前实现 / 建议
CONF-001 | 普通用户查看他人请求的详情字段和公开留言范围 | 当前按组织范围控制访问，上线前确认字段粒度
CONF-002 | Team Queue 是全 IT 还是仅团队可见 | 当前 IT 范围较开放，上线前确认 scope
CONF-003 | Team Lead 是否可负责多个团队 | 模型保留扩展空间，业务规则待定
CONF-004 | Closed 是否允许重新打开 | 当前为终态，建议 P2
CONF-005 | 用户是否需要物理删除 | 当前启用/禁用，建议禁用优先
CONF-006 | Audit Logs 是否需要导出 | 建议 P1
CONF-007 | Docker 运行验证 | 启动 Docker Desktop 后重建并执行多角色端到端验证

## Admin
Admin 需求跟踪
Admin 管理组织、账号、权限、团队、路由、全局请求和审计，也可作为全局技术负责人。
主观进度
区域 | 状态 | 完成度 | 当前证据 | 主要缺口
登录与导航 | 进行中 | 97% | 真实 JWT、/auth/me 和角色导航 | Docker 回归
组织/用户/角色/权限 | 进行中 | 96% | 页面和 system API 使用真实 CRUD | Docker 写操作回归
团队与路由 | 进行中 | 95% | 真实成员、负责人、路由规则和自动匹配 | V1.0.25 实库验证
Requests / Audit / Dashboard | 进行中 | 96% | 均使用真实 API | Docker 数据回归
功能需求跟踪
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 实现证据 | 遇到的问题 | 待说明/待确认 | 备注
ADM-001 | 登录并进入 Admin Console / IT Workspace | P0 | 进行中 | 97% | admin/admin123、JWT、/auth/me | Docker daemon 未运行 | 无
ADM-002 | 管理组织 | P0 | 进行中 | 96% | OrganizationList.vue + Organization CRUD API | Docker 待验证 | 组织层级深度
ADM-003 | 管理用户和启用/禁用 | P0 | 进行中 | 96% | UserList.vue + User CRUD API | Docker 待验证 | 是否增加物理删除
ADM-004 | 管理角色和权限 | P0 | 进行中 | 96% | RoleList.vue、PermissionList.vue + 真实 API | Docker 待验证 | 无
ADM-005 | 管理团队、负责人和成员 | P0 | 进行中 | 95% | TeamList.vue、V1.0.25、Team/User DTO | Flyway 未实库验证 | 多团队负责人 scope
ADM-006 | 配置请求路由规则 | P0 | 进行中 | 96% | RoutingRules.vue + RoutingRule API/匹配服务 | Docker 待验证 | 无
ADM-007 | 查看、分配并调整全部请求 | P0 | 进行中 | 97% | Global Requests、Request Detail、单一 Save | Docker 待验证 | 无
ADM-008 | 查看审计日志 | P0 | 进行中 | 95% | AuditLogList.vue + Audit API | Docker 待验证 | 导出是否列为 P1
ADM-009 | Admin 页面全部英文 | P0 | 已完成 | 100% | 新 Admin/Workspace 可见页面 | 无 | 无
ADM-010 | 不显示旧 FAQ/服务台/Problem/Known Error/Change | P0 | 已完成 | 100% | 新菜单和路由不暴露；旧文件保留隐藏 | 无 | 无
页面范围
页面 | 是否必需 | 当前状态 | 说明
Admin Overview | 是 | 进行中 | Dashboard API
Organizations / Users | 是 | 进行中 | 真实 CRUD API
Roles / Permissions / Teams | 是 | 进行中 | 真实 CRUD API
Routing Rules | 是 | 进行中 | 真实 Routing Rule API
Requests / Audit Logs | 是 | 进行中 | 真实 Request/Audit API

## 普通用户
普通用户 需求跟踪
普通用户创建请求、公开留言，并在 Resolved 后关闭或标记 User Test Failed。
主观进度
区域 | 状态 | 完成度 | 当前证据 | 主要缺口
Portal 与登录 | 进行中 | 97% | 真实账号和请求数据 | Docker 回归
新建请求 | 进行中 | 97% | 真实富文本、粘贴图片和附件 | Docker 上传回归
详情与留言 | 进行中 | 96% | 真实详情、评论、附件和历史 | 他人详情粒度待定
用户确认 | 进行中 | 97% | 仅 Resolved 可 Closed/User Test Failed | Docker 回归
功能需求跟踪
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 实现证据 | 遇到的问题 | 待说明/待确认 | 备注
REQ-001 | 登录并进入 Portal | P0 | 进行中 | 97% | requester01/admin123、JWT、/auth/me | Docker 待验证 | 无
REQ-002 | 创建轻量但信息完整的新请求 | P0 | 进行中 | 97% | 真实 create API、富文本、时间字段、粘贴图片和附件 | Docker 上传待验证 | 无 | 需要参考同类型其他项目
REQ-003 | 新请求从 New 开始或按路由成为 Assigned | P0 | 进行中 | 96% | RequestService + RoutingRuleService | Docker 自动路由待验证 | 无
REQ-004 | 查看自己的请求 | P0 | 进行中 | 97% | Portal 真实分页列表 | Docker 待验证 | 无
REQ-005 | 只读查看其他用户请求 | P0 | 进行中 | 88% | 后端组织范围访问控制 | 详情字段粒度未定 | 描述/公开留言可见范围
REQ-006 | 添加公开留言和附件 | P0 | 进行中 | 97% | Comment API + Attachment API | Docker 上传下载待验证 | 无 | 支持
REQ-007 | 不能看到内部备注 | P0 | 进行中 | 96% | 后端过滤 internal comments/history | Docker 权限待验证 | 无
REQ-008 | 从 Resolved 关闭请求 | P0 | 进行中 | 97% | Portal 下拉和后端双重限制 | Docker 待验证 | 无 | 可选
REQ-009 | 从 Resolved 标记 User Test Failed | P0 | 进行中 | 97% | Portal 下拉、后端校验、留言附件 | Docker 待验证 | 无 | 不需要必填，可添加附件
REQ-010 | Portal 不显示 FAQ / Knowledge Base | P0 | 已完成 | 100% | 路由和导航不暴露；旧文件保留隐藏 | 无 | 无 | 保留隐藏
页面范围
页面 | 是否必需 | 当前状态 | 说明
Home | 是 | 进行中 | 真实请求指标
New Request | 是 | 进行中 | 富文本和附件真实上传
Request Lists | 是 | 进行中 | 真实分页查询
Request Detail | 是 | 进行中 | 留言、附件、历史和确认
FAQ | 否 | 本期不做 | 保留隐藏

## 技术处理人员
技术处理人员 需求跟踪
技术人员处理、留言、转派请求，并把修复完成的请求交给测试组。
主观进度
区域 | 状态 | 完成度 | 当前证据 | 主要缺口
My Tasks | 进行中 | 96% | 真实查询并按优先级排序 | Docker 回归
Team Queue | 进行中 | 90% | 真实 request/team API | 可见 scope 待定
状态与转派 | 进行中 | 97% | 任意状态、跨团队人员、单一 Save | Docker 回归
留言与历史 | 进行中 | 96% | public/internal comment、附件、history | Docker 权限回归
功能需求跟踪
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 实现证据 | 遇到的问题 | 待说明/待确认 | 备注
TECH-001 | 查看自己的任务并优先处理高优先级 | P0 | 进行中 | 96% | MyTasks.vue 按优先级和更新时间排序 | Docker 待验证 | 无 | 优先级先
TECH-002 | 查看团队可见请求 | P0 | 进行中 | 90% | TeamQueue.vue + 真实 API | scope 未定 | 全 IT 或团队内可见
TECH-003 | 通过下拉选择任意状态 | P0 | 进行中 | 97% | 全状态下拉和统一 Save | Docker 待验证 | 无 | 不需要
TECH-004 | 跨团队转派给其他 IT 人员 | P0 | 进行中 | 97% | Assignee 显示 team/org + assign API | Docker 待验证 | 无
TECH-005 | 修复完成后转入 Testing | P0 | 进行中 | 97% | transition API + history | Docker 待验证 | 无
TECH-006 | 添加内部工作备注和附件 | P0 | 进行中 | 96% | internal comment + attachment API | Docker 权限待验证 | 无
TECH-007 | 添加面向用户的公开留言和附件 | P1 | 进行中 | 96% | public comment + attachment API | 通知未做 | 无 | 做留言机制
TECH-008 | User Test Failed 后转回 In Progress | P0 | 进行中 | 97% | 真实 transition API | Docker 待验证 | 无
TECH-009 | 请求变更同步历史 | P0 | 进行中 | 96% | 创建、分配、状态、留言和附件 history | Docker 数据待验证 | 无
页面范围
页面 | 是否必需 | 当前状态 | 说明
IT Workspace | 是 | 进行中 | 真实权限和数据
My Tasks | 是 | 进行中 | 优先级排序
Team Queue | 是 | 进行中 | 真实队列
Request Detail | 是 | 进行中 | 状态、分配、留言、附件、历史

## 测试人员
测试人员 需求跟踪
测试人员执行内部复测；通过转 Resolved，失败转 In Progress。
主观进度
区域 | 状态 | 完成度 | 当前证据 | 主要缺口
Test Queue | 进行中 | 95% | 真实 Testing 请求 | Docker 回归
测试结果 | 进行中 | 96% | 状态下拉和单条 history | Docker 回归
备注可见性 | 进行中 | 95% | 可见全部内部备注，可选留言附件 | Docker 权限回归
功能需求跟踪
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 实现证据 | 遇到的问题 | 待说明/待确认 | 备注
TEST-001 | 查看 Testing 请求 | P0 | 进行中 | 95% | TestQueue.vue + Request API | Docker 待验证 | 无
TEST-002 | 打开详情并查看全部内部备注 | P0 | 进行中 | 96% | Request Detail + IT comment scope | Docker 待验证 | 无 | 可以看
TEST-003 | 测试通过后改为 Resolved | P0 | 进行中 | 96% | transition API，note 可选 | Docker 待验证 | 无 | 不需要填写测试note
TEST-004 | 测试失败后改回 In Progress | P0 | 进行中 | 96% | transition API，可选留言/附件 | Docker 待验证 | 无 | 可留填写框，但是不需要做必填
TEST-005 | 不新增 Test Failed 状态 | P0 | 已完成 | 100% | 前后端状态枚举 | 无 | 无 | 不新增Test Failed
TEST-006 | 测试结果写一条历史 | P0 | 进行中 | 96% | 一条 STATUS_CHANGED | Docker 数据待验证 | 无 | 一条
TEST-007 | 状态选择不限制跳步 | P0 | 进行中 | 97% | 统一全状态下拉 | Docker 待验证 | 无 | 不限制
页面范围
页面 | 是否必需 | 当前状态 | 说明
Test Queue | 是 | 进行中 | 真实 Testing 队列
Request Detail | 是 | 进行中 | 内部备注、附件、状态和历史
Test Result Dialog | 否 | 本期不做 | 不强制测试备注

## 技术负责人
技术负责人 需求跟踪
技术负责人管理团队队列、请求分配、状态和工作量；Tester 权限独立。
主观进度
区域 | 状态 | 完成度 | 当前证据 | 主要缺口
团队与队列 | 进行中 | 94% | 真实 Team/User DTO 和 Team Queue | 多团队 scope 待定
Assignment Desk | 进行中 | 97% | 未分配置顶并按优先级排序 | Docker 回归
状态与分配 | 进行中 | 97% | 跨团队、任意状态、单一 Save | Docker 回归
Workload | 进行中 | 95% | 真实请求统计 | 专用统计接口可后续优化
功能需求跟踪
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 实现证据 | 遇到的问题 | 待说明/待确认 | 备注
TL-001 | 查看团队队列 | P0 | 进行中 | 94% | TeamQueue.vue + 真实 API | Docker 待验证 | 多团队 scope
TL-002 | 分配新请求并优先展示未分配项 | P0 | 进行中 | 97% | Assignment.vue 未分配置顶、优先级排序 | Docker 待验证 | 无 | 优先展示
TL-003 | 跨团队重新分配/转交 | P0 | 进行中 | 97% | 真实 assign API，人员显示 team/org | Docker 待验证 | 无 | 允许
TL-004 | 选择任意请求状态 | P0 | 进行中 | 97% | 全状态下拉和统一 Save | Docker 待验证 | 无 | 不需要
TL-005 | 代技术人员提交 Testing | P0 | 进行中 | 97% | transition API，备注可选 | Docker 待验证 | 无 | 不需要强制备注
TL-006 | Tester 权限独立分配 | P1 | 进行中 | 95% | Team Lead / Tester 独立角色权限 | Docker 权限待验证 | 无 | 需要拆分权限
TL-007 | 查看团队工作量 | P1 | 进行中 | 95% | Overview 基于真实请求 | 可增加专用统计 API | 无
TL-008 | 负责人动作写入历史 | P0 | 进行中 | 96% | 分配、状态、留言和附件 history | Docker 数据待验证 | 无
页面范围
页面 | 是否必需 | 当前状态 | 说明
Team Queue | 是 | 进行中 | 真实队列
Assignment Desk | 是 | 进行中 | 未分配和优先级排序
Workload Overview | 是 | 进行中 | 真实请求统计
Request Detail | 是 | 进行中 | 状态、分配和历史